## Aplicación Cálculo UAF
Aplicación Cálculo UAF
31
[5 empty] | Enero | [14 empty] | Febrero
ACTIVIDAD |  | DURACIÓN | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Prueba de concepto Integración Mapas | 1 | 9 | 0 | 0
Levantamiento nuevos requerimientos | 3 | 9
Diseño de fase II | 5 | 7 | 0 | 0
Desarrollo. Lógica Negocio | 12 | 10
Desarrollo. Interfaz gráfica | 18 | 8 | 0 | 0
Pruebas Unitarias Interfáz gráfica y lógica Negocio | 22 | 4
Estandarización y automatización modelo zonificación | 7 | 21
Pruebas Integrales | 26 | 4 | 0 | 0
Correcciones pruebas integrales | 28 | 3 | 0 | 0
Documentación | 28 | 3 | 0 | 0
Entrega Final | 31 | 1 | 0 | 0

## Reuniones
Reunión | Concepto | Fecha
1 | Revisión de requerimientos | 2018-01-22
2 | Exposición y evaluación del diseño | 2018-01-29
3 | Avance lógica Negocio y primeros estilos visuales | 2018-02-05
4 | Muestra aplicación para pruebas. Capacitación | 2018-02-12
5 | Entrega Final | 2018-02-19