## Slide 1: Plan de trabajo UAF
Leonardo Alfonso
Ing. Electrónico / Estudiante Maestría Ingeniería Software

## Slide 2: Cronograma de trabajo
Observaciones: Al finalizar cada etapa se socializará con la líder técnica y los actores que se crean convenientes; facilitando el seguimiento del proyecto.

## Slide 3: Prueba Concepto Integración mapas
Descripción: Evaluación de la arquitectura actual del servidor de mapas y pruebas de concepto para la automatización del cargue de los mismos.
Actores: Desarrollador
Observaciones: Se realizaran replicas de servidores y se planteará un proceso integrado con la aplicación para simplificar el cargue de mapas configurado previamente en el aplicativo QGIS

## Slide 4: Levantamiento de requerimientos
Descripción: Afinamiento e identificación de requerimientos faltantes.
Actores: Desarrollador – Técnicos Agropecuarios – Líder técnica.
Observaciones: A continuación, se adjunta una lista con los requerimientos identificados hasta el momento. Se realiza una actualización con el levantamiento realizado con la líder técnica el 17/01/2018

## Slide 5: Diseño
Descripción:
  Construcción del diseño de los requerimientos de la aplicación. Lógica de negocio y automatización de procesos.
  Creación del bosquejo de interfaz gráfica (maqueta) de la aplicación.
  Creación del nuevo estilo visual del aplicativo.
  Creación del plan de pruebas. Se suministrará un diseño de casos de pruebas para las etapas de calidad de software.
Actores: Desarrollador
Observaciones: Se socializará el diseño con el fin de recibir realimentación.

## Slide 6: Desarrollo. Lógica Negocio
Descripción: Adaptación lógica negocio con la nueva interfaz gráfica. Automatización de procesos. Creación de nuevos requerimientos.
Actores: Desarrollador – profesional ambiental.
Observaciones: Se adaptará tanto los mapas como la lógica de negocio con la interfaz gráfica. Adicionalmente se automatizarán algunos procesos como la creación de links para los mapas y documentos con el fin de dejarlos parametrizables.

## Slide 7: Desarrollo. Interfaz gráfica
Descripción: Creación de la nueva interfaz gráfica (imagen e interacción) de la aplicación de cálculo UAF. El objetivo del cambio de imagen es mejorar la experiencia del usuario al momento de navegar y configurar las diferentes opciones por perfiles
Actores: Desarrollador.
Observaciones: Se realizará la adaptación de la maquetación a la aplicación. La nueva interfaz gráfica afectará tanto la parte administrativa como el módulo de visitantes.

## Slide 8: Pruebas unitarias (Interfaz y procesos lógicos)
Descripción: Pruebas de la adaptación de los módulos de la aplicación de forma local
Actores: Desarrollador.
Observaciones: Se realizarán las pruebas de forma local para realizar las correcciones necesarias con el fin de estabilizar el despliegue en el servidor de pruebas.

## Slide 9: Estandarización y automatización modelo zonificación.
Descripción: Se realizará la estandarización de la zonificación biofísica y económicas resultantes de las zonas relativamente homogéneas. Al plantear el modelo se realizará un servicio (plugin) para ejecutar la estandarización realizada.
Actores: Desarrollador – profesional ambiental.
Observaciones: Es un proceso transversal que está presente desde el momento del diseño hasta el ciclo de pruebas integrales.

## Slide 10: Pruebas integrales
Descripción:
  Ejecución de casos de pruebas con los técnicos agrónomos.
  Ejecución de pruebas de carga y estrés.
Actores: Desarrollador – Técnicos Agropecuarios – profesional ambiental.
Observaciones: Se realizarán ciclos de pruebas diarios. Se programaran pruebas de carga y estrés en jornada nocturna para verificar estabilidad de la aplicación.

## Slide 11: Correcciones
Descripción: Corregir hallazgos y errores encontrados en las pruebas integrales y de rendimientos.
Actores: Desarrollador – profesional ambiental.
Observaciones: En paralelo a las pruebas integrales, se realizarán las correcciones de los errores encontrados.
  Criticidad: Bloqueante – Se debe resolver en el menor tiempo posible.
  Criticidad: Funcional o de interfaz – Se resolverá para el siguiente día de pruebas

## Slide 12: Documentación
Descripción: Creación de nuevos documentos (manual técnico, informe de resultados de pruebas, manual de instalación) de la aplicación.
Actores: Desarrollador – profesional ambiental.
Observaciones: Actividad en paralelo al proceso de pruebas. Se deben actualizar los documentos debido al cambio de interfaz y diseño.

## Slide 13: Entrega Final
Descripción: Reunión con los miembros del equipo para realizar la presentación de la aplicación certificada y funcional al 100%.
Actores: Equipo aplicación UAF
Observaciones: Se mostrará con ayuda de algún técnico agrónomo (cliente) el uso de la aplicación al equipo con el fin de mostrar el resultado final y funcional.

## Slide 14: Reuniones propuestas
Descripción: Se describirán las reuniones propuestas para el proceso del aplicativo.