## Requerimientos Aplicación UAF
Id | Descripción | Justificación | Solicitante | Estado | Observaciones
1 | El sistema deberá disponer de la posibilidad de verificar las fuentes de los precios de los ingresos | Verificación de información | ANT | Eliminado | Se cubre con el requerimiento 16
2 | El sistema deberá categorizar los costos de los sistemas productivos en grupos y subgrupos | Reducir el riesgo de error por parte del usuario | Técnicos Agropecuarios | Aprobado
3 | El sistema deberá permitir la opción de otro... en los grupos y subgrupos de costos | En caso de no existir el grupo o subgrupo del costo, el usuario debería poder digitar su propia opción | Técnicos Agropecuarios | Aprobado
4 | El sistema deberá emitir alertas al momento de la creación de algún item del sistema productivo | Visibilidad de acciones del usuario | Técnicos Agropecuarios | Aprobado
5 | El sistema deberá visualizar el flujo de caja total en tiempo real al momento de la creación del sistema productivo | Ver el avance del sistema a traves de los flujos de caja | Técnicos Agropecuarios | Aprobado
6 | El sistema deberá dar recomendaciones al usuario para mejorar la viabilidad del sistema | Apoyo al usuario al guardar el sistema productivo | Líder Proyecto UAF | En levantamiento | Concretar criterios de recomendación
7 | El sistema deberá calcular los indicadores del sistema productivo tales como: FIUS, UAF mínima y mínima intregral, UAF máxima y máxima intregral, VPN, TIR | Funcionalidad principal aplicación UAF | Proyecto UAF | Aprobado
8 | El sistema deberá mostrar la información de la ZRH como las caracteristicas de la zona; gráficas de comportamiento de ingresos, egresos, utilidad y flujo de cada sistema productivo, indicadores de cada sistema productivo. | Visualización del usuario visitante | Proyecto UAF | Eliminado | Se cubre con los requerimientos 19 al 25
9 | El sistema deberá permitir modificar los parámetros fijos del sistema como la inflación, el SMMLV, la tasa de descuento, tasa efectiva anual, número de periodos del costo de financiación, periodo y porcentaje de reinversión, IVP. | Parametrización de sistemas. | Arquitectura | En levantamiento | Se debe validar si la inflación será un parámetro modificable y en caso de serlo, incluir medidas de seguridad y confirmación al realizar algún cambio
10 | El sistema deberá permitir agregar nuevos departamentos y mapas por medio del administrador | No crear desarrollos nuevos por cada departamento agregado | Arquitectura | Aprobado
11 | El sistema deberá permitir la exportación del sistema productivo en EXCEL |  | Líder Proyecto UAF | Eliminado | Se cubre con el requerimiento 16
12 | El sistema deberá permitir crear filtros para los costos e ingresos dependiendo de conceptos como periodo, grupo, subgrupo. | Busqueda y visualización de data ingresada | Arquitectura | Eliminado | Se cubre con los requerimientos 14 y 15
13 | El sistema deberá visualizar en el módulo de creación/modificación del sistema los indicadores al momento de calcular FIUS, UAF mínima y mínima intregral, UAF máxima y máxima intregral, VPN, TIR | Visualización para el técnico experto | Técnicos Agropecuarios | Aprobado
14 | El sistema deberá ofrecer filtros en la tabla de costos para los siguientes conceptos: "Detalle", "Periodo", "Grupo", "SubGrupo" | Filtros en el módulo de creación/modificación del sistema productivo | Arquitectura | Aprobado
15 | El sistema deberá ofrecer filtros en la tabla de ingresos para los siguientes conceptos: "Nombre", "Periodo" y "Precio" | Filtros en el módulo de creación/modificación del sistema productivo | Arquitectura | Aprobado
16 | El sistema deberá ofrecer un módulo de informes de los sistemas productivos para el rol técnico experto | Modulo de creación de informes | Líder Técnica UAF | En levantamiento | Definir: Reportes, Filtros, Formatos
17 | El sistema deberá permitir la visualización de los mapas de Bolívar, Casanare, Caqueta, Cundinamarca y mantener la visualización del mapa de Cauca | Requerimiento de datos | Líder Técnica UAF | Aprobado
18 | El sistema deberá mostrar las características de las zonas relativamente homogeneas, tales como: Temperatura, Precipitación, Altitud, Pendiente y Municipios | Visualización del usuario visitante | Líder Técnica UAF | Aprobado
19 | El sistema deberá mostrar los indicadores del estudio socioeconómico | Visualización del usuario visitante | Líder Técnica UAF | En levantamiento | Realizar el levantamiento con Carlos.
20 | El sistema deberá mostrar la distribución de la línea productiva del sistema consultado | Visualización del usuario visitante | Líder Técnica UAF | En levantamiento | Se presentarán 3 propuestas de visualización, y en su desarrollo se despejarán las dudas correspondientes
21 | El sistema deberá mostrar los ingresos pertenecientes al sistema productivo con los siguientes campos: "Producto", "Precio de Venta", "Fuente del precio", y "Fecha definición precio" | Visualización del usuario visitante | Líder Técnica UAF | Aprobado | Ingresos año 1
22 | El sistema deberá mostrar las características de los productos del sistema productivo | Visualización del usuario visitante | Arquitectura | Evaluación | Revisión del requerimiento
23 | El sistema deberá mostrar el costo de establecimiento del sistema productivo tales como: "Costo", "Valor Unitario", "Cantidad Establecimiento", "Valor Establecimiento" y "Total" | Visualización del usuario visitante | Líder Técnica UAF | Aprobado
24 | El sistema deberá mostrar la información de los siguientes datos del sistema productivo por medio de gráficos: "Utilidad", "Flujo de Caja", "Ingresos" y "Costos" | Visualización del usuario visitante | Líder Técnica UAF | Aprobado
25 | El sistema deberá mostrar los siguientes indicadores para el usuario visitante: FIUS, UAF mínima y mínima intregral, UAF máxima y máxima intregral | Visualización del usuario visitante | Líder Técnica UAF | Aprobado
26 | El sistema deberá validar la entrada y el tipo de datos en cada campo de los formularios expuestos | Validaciones de data | Arquitectura | Evaluación
27 | El aplicativo deberá modificar la manera de navegación y muestra de datos con criterios de usabilidad | Modificación visual y de navegación | Arquitectura | Evaluación
29 | El sistema deberá tener un glosario | Información usuario | Arquitectura | Evaluación