## Requerimientos Aplicación UAF
Id | Descripción | Justificación | Solicitante | Estado | Observaciones
1 | El sistema deberá disponer de la posibilidad de verificar las fuentes de los precios de los ingresos | Verificación de información | ANT | Eliminado | Se cubre con el requerimiento 16
2 | El sistema deberá categorizar los costos de los sistemas productivos en grupos y subgrupos | Reducir el riesgo de error por parte del usuario | Técnicos Agropecuarios | Aprobado
3 | El sistema deberá permitir la opción de otro... en los grupos y subgrupos de costos | En caso de no existir el grupo o subgrupo del costo, el usuario debería poder digitar su propia opción | Técnicos Agropecuarios | Aprobado
4 | El sistema deberá emitir alertas al momento de la creación de algún item del sistema productivo | Visibilidad de acciones del usuario | Técnicos Agropecuarios | Aprobado
5 | El sistema deberá visualizar el flujo de caja total en tiempo real al momento de la creación del sistema productivo | Ver el avance del sistema a traves de los flujos de caja | Técnicos Agropecuarios | Aprobado
6 | El sistema deberá dar recomendaciones al usuario para mejorar la viabilidad del sistema | Apoyo al usuario al guardar el sistema productivo | Líder Proyecto UAF | Aprobado | Concretar criterios de recomendación. Se encuentran en el Req6
7 | El sistema deberá calcular los indicadores del sistema productivo tales como: FIUS, UAF mínima y mínima intregral, UAF máxima y máxima intregral, VPN, TIR | Funcionalidad principal aplicación UAF | Proyecto UAF | Aprobado
8 | El sistema deberá mostrar la información de la ZRH como las caracteristicas de la zona; gráficas de comportamiento de ingresos, egresos, utilidad y flujo de cada sistema productivo, indicadores de cada sistema productivo. | Visualización del usuario visitante | Proyecto UAF | Eliminado | Se cubre con los requerimientos 19 al 25
9 | El sistema deberá permitir modificar los parámetros fijos del sistema como la inflación, el SMMLV, la tasa de descuento, tasa efectiva anual, número de periodos del costo de financiación, periodo y porcentaje de reinversión, IVP. | Parametrización de sistemas. | Arquitectura | Aprobado | Se debe validar si la inflación será un parámetro modificable y en caso de serlo, incluir medidas de seguridad y confirmación al realizar algún cambio. Debe ser modificable por el súoer administrador.
10 | El sistema deberá permitir agregar nuevos departamentos y mapas por medio del administrador | No crear desarrollos nuevos por cada departamento agregado | Arquitectura | Aprobado
11 | El sistema deberá permitir la exportación del sistema productivo en EXCEL |  | Líder Proyecto UAF | Eliminado | Se cubre con el requerimiento 16
12 | El sistema deberá permitir crear filtros para los costos e ingresos dependiendo de conceptos como periodo, grupo, subgrupo. | Busqueda y visualización de data ingresada | Arquitectura | Eliminado | Se cubre con los requerimientos 14 y 15
13 | El sistema deberá visualizar en el módulo de creación/modificación del sistema los indicadores al momento de calcular FIUS, UAF mínima y mínima intregral, UAF máxima y máxima intregral, VPN, TIR | Visualización para el técnico experto | Técnicos Agropecuarios | Aprobado
14 | El sistema deberá ofrecer filtros en la tabla de costos para los siguientes conceptos: "Detalle", "Periodo", "Grupo", "SubGrupo" | Filtros en el módulo de creación/modificación del sistema productivo | Arquitectura | Aprobado
15 | El sistema deberá ofrecer filtros en la tabla de ingresos para los siguientes conceptos: "Nombre", "Periodo" , "Precio", "Fuente" y "Fecha" | Filtros en el módulo de creación/modificación del sistema productivo | Arquitectura | Aprobado
16 | El sistema deberá ofrecer un módulo de informes de los sistemas productivos para el rol técnico experto | Modulo de creación de informes | Líder Técnica UAF | Aprobado | Definir: Reportes, Filtros, Formatos. Reportes definidos.
17 | El sistema deberá permitir la visualización de los mapas de Bolívar, Casanare, Caqueta, Cundinamarca y mantener la visualización del mapa de Cauca | Requerimiento de datos | Líder Técnica UAF | Evaluación | Cauca no se tiene configurado.
18 | El sistema deberá mostrar las características de las zonas relativamente homogeneas, tales como: Temperatura, Precipitación, Altitud, Pendiente y Municipios | Visualización del usuario visitante | Líder Técnica UAF | Aprobado
19 | El sistema deberá mostrar los indicadores del estudio socioeconómico | Visualización del usuario visitante | Líder Técnica UAF | En levantamiento | Se enviaron las variables del estudio socioeconómico. Falta definición para el día 26/01/2017. Se requiere explicación de las mismas y adicional si es un valor por municipio
20 | El sistema deberá mostrar los componentes del sistema productivo | Visualización del usuario visitante | Líder Técnica UAF | Aprobado | Se presentarán 3 propuestas de visualización, y en su desarrollo se despejarán las dudas correspondientes. o Se revisan las propuestas y se construye una nueva basada en el aporte económico de cada producto al sistema productivo en cada uno de los años.
21 | El sistema deberá mostrar los ingresos pertenecientes al sistema productivo con los siguientes campos: "Producto", "Precio de Venta", "Fuente del precio", y "Fecha definición precio" | Visualización del usuario visitante | Líder Técnica UAF | Aprobado
22 | El sistema deberá mostrar las características de los productos del sistema productivo | Visualización del usuario visitante | Arquitectura | Aprobado | Debido a la nueva manera de ingresar productos, no se tienen las caracteristicas: Variedad, Densidad del producto, Fertilización, tipo de cultivo, entre otros. Se definen las caracteristicas en el Req 22
23 | El sistema deberá mostrar el costo de establecimiento del sistema productivo tales como: "Costo", "Valor Unitario", "Cantidad Establecimiento", "Valor Establecimiento" y "Total" | Visualización del usuario visitante | Líder Técnica UAF | Aprobado
24 | El sistema deberá mostrar la información de los siguientes datos del sistema productivo por medio de gráficos: "Utilidad", "Flujo de Caja", "Ingresos" y "Costos" | Visualización del usuario visitante | Líder Técnica UAF | Aprobado
25 | El sistema deberá mostrar los siguientes indicadores para el usuario visitante: FIUS, UAF mínima y mínima intregral, UAF máxima y máxima intregral | Visualización del usuario visitante | Líder Técnica UAF | Aprobado
26 | El sistema deberá validar la entrada y el tipo de datos en cada campo de los formularios expuestos | Validaciones de data | Arquitectura | Aprobado
27 | El aplicativo deberá modificar la manera de navegación y muestra de datos con criterios de usabilidad | Modificación visual y de navegación | Arquitectura | Aprobado
29 | El sistema deberá tener un glosario | Información usuario | Arquitectura | Aprobado | SI se aprueba, se puede meter en la sección de ¿Quiénes somos?. Los agronomos enviaran elglosario construido

## Req 6
Criterios de recomendación | Acción | Mensaje
Indicadores UAF negativos. Utilidad Total Negativa | Bloqueante. | La utilidad del sistema productivo es negativa. Por favor revisar los periodos …..
Periodos con Utilidad Negativa | Recomendación | Revisar la utilidad de los periodos …..
Periodos con Flujo de caja Negativo | Bloqueante. | Revisar la configuración de ingresos y costos para los periodos ….
Viabilidad a nivel de jornales. Garantizar 730 jornales al año | Recomendación | El sistema productivo no garantiza el mínimo de jornales en los periodos …

## Req 16
PDF
Filtros
Departamentos
Sistema Productivo (#)
| Reportes | Contenidos
| ZRH | Características
Estudio Socioeconómico
Sistemas Productivos
| Sistema Productivo | Ingresos | maximo detalle
|  | Egresos | maximo detalle
Utilidad
Flujo de Caja
Indicadores

## Req 20
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Producto 1 | 6 | 12 | 25 | 7 | 12 | 15 | 13 | 45 | 7 | 5 | 8 | 8
Producto 2 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 15 | 22 | 7 | 1 | 6 | 7 | 25
Producto 3 | 9 | 12 | 15 | 8 | 6 | 14 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 13
Producto 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 26 | 13 | 4 | 4 | 2 | 20 | 8 | 8
Producto 5 | 8 | 19 | 13 | 8 | 23 | 5 | 14 | 12 | 32 | 8 | 5 | 13
Producto 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 12 | 17 | 1 | 25 | 6 | 36 | 12
Producto 7 | 15 | 4 | 3 | 35 | 6 | 5 | 6 | 8 | 13 | 35 | 8 | 8
Producto 8 | 30 | 25 | 9 | 8 | 6 | 11 | 8 | 7 | 10 | 7 | 13 | 4
Producto 9 | 12 | 9 | 14 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9

## Req 22
Productos vegetales | Productos animales
Distancia de siembra | # de animales por unidad de área
Densidad de siembra | Alimentción (% por alimento)
Variedad | Manejo reproductivo
Tipo de cultivo